## Prévisionnel
Créez un planning de projet dans cette feuille de calcul. Entrez le titre de ce projet dans la cellule B1. Des informations sur l’utilisation de cette feuille de calcul, notamment des instructions pour les lecteurs d’écran et l’auteur de ce classeur, figurent dans la feuille de calcul À propos. Continuez à parcourir la colonne A pour entendre des instructions supplémentaires. |  | Projet Esperanto
Entrez le nom de la société dans la cellule B2. |  | Rayan Guergueb (R) | Scott Ross (S)
Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3. |  | Pierre-Léo Lacan (PL) | Lucas Hernandez (L) | 2023-09-21
La semaine d’affichage dans la cellule E4 représente la semaine de début à afficher dans le planning de projet dans la cellule I4. La date de début du projet est considérée comme étant la semaine 1. Pour modifier la semaine d’affichage, entrez simplement un nouveau numéro de semaine dans la cellule E4. La date de début pour chaque semaine, à commencer par la semaine d’affichage dans la cellule E4, figure dans la cellule I4 et est calculée automatiquement. Cet affichage représente 8 semaines, de cellule I4 à la cellule BF4. Vous ne devez pas modifier ces cellules. Semaine d’affichage : l’étiquette figure dans la cellule C4. |  | Equibe (E) | Semaine d’affichage : | 1 |  |  | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06
Les cellules I5 à BL5 contiennent le numéro de jour pour la semaine représentée dans le bloc de cellules au-dessus de chaque cellule de date, et leurs valeurs sont calculées automatiquement. Vous ne devez pas modifier ces cellules. La date du jour est entourée de rouge (hex #AD3815), depuis la date du jour dans la ligne 5 jusqu’à la colonne de date entière à la fin du planning de projet. | time axis 2023-09-18 to 2023-11-12
Cette ligne contient des en-têtes pour le planning de projet figurant en dessous. Naviguez des cellules B6 à BL6 pour entendre l’énoncé du contenu. Première lettre de chaque jour de la semaine pour la date figurant au-dessus de cet en-tête. Commence dans la cellule I6, et s’étend jusqu’à la cellule BL6. Le tracé de la chronologie du projet est généré automatiquement en fonction des dates de début et de fin entrées, à l’aide de formats conditionnels. Ne modifiez pas le contenu des cellules des colonnes au-delà de la colonne I commençant à la cellule I7. | ID | TÂCHE | ATTRIBUÉE À | DÉBUT | FIN | JOURS | time axis 2023-09-18 to 2023-11-12
Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet.
| 1 | Initialisation |  | 2023-09-21 | 2023-10-19 | 29
| 1.1 | Démarrage | E | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1
| 1.2 | Rencontre client | E | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1
| 1.3 | Organisation | E | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1
| 1.4 | Prise en main du travail déjà fait | E | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 15
Exemple de bloc de titre de phase | 1.5 | Chemin d'accès | E | 2023-09-28 | 2023-10-19 | 22
| 2 | Management |  | 2023-10-05 | 2023-12-21 | 78
| 2.1 | Formalisation du cahier des charges | E | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 15
| 2.2 | Formation au management | E | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 14
| 2.3 | Définition périmètre et livrables | E | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 8
| 2.4 | Définition de l’OTT | E | 2023-11-02 | 2023-11-16 | 15
Exemple de bloc de titre de phase | 2.5 | Acteurs | L | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 15
| 2.6 | Moyens nécessaires | L | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 8
| 2.7 | Pilotage | L | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 8
| 2.8 | Analyse des risques | L | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 15
| 2.9 | Communication | L | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 8
| 3 | Programmation front-end |  | 2023-10-02 | 2024-05-09
| 3.1 | Formation en programmation | E | 2023-10-05 | 2023-12-07
| 3.2 | Page création compte | PL | 2023-10-12 | 2023-11-02
| 3.3 | Page connexion compte | PL | 2023-11-02 | 2023-11-09
| 3.4 | Page utilisateur | PL | 2023-11-09 | 2023-11-16
| 3.5 | Page expression besoin | PL | 2023-11-16 | 2023-11-30
| 3.6 | Page réponse besoin | PL | 2023-11-30 | 2023-11-14
| 3.7 | Accueil | PL | 2023-11-14 | 2024-02-01
| 3.8 | Annuaires | PL | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 3.9 | Ressources | PL | 2024-02-29 | 2024-03-28
| 3.10 | Messagerie | PL | 2024-03-28 | 2024-05-09
| 4 | Programmation back-end |  | 2023-11-02 | 2023-12-28
| 4.1 | Base de données MySQL | S | 2023-11-02 | 2023-11-16
| 4.2 | Mise en place des requêtes GraphQL | S | 2023-11-16 | 2023-02-22
| 4.3 | Lien avec le front-end | S | 2023-02-22 | 2024-03-21
| 4.4 | Mise en place de la messagerie | S | 2024-03-21 | 2024-04-18
| 5 | Sémantique |  | 2023-10-28 | 2024-05-16
| 5.1 | Compréhension des fondements de l’IA | R | 2023-10-28 | 2024-03-20
| 5.2 | Création de notre propre modèle | R | 2024-03-21 | 2024-05-16
| 6 | Réglementation |  | 2023-11-23 | 2024-02-22
| 6.1 | RGPD | S | 2023-11-23 | 2023-12-14
| 6.2 | Mentions légales | S | 2023-12-14 | 2023-12-21
| 6.3 | Autres législations | L | 2024-01-11 | 2024-02-22 | 43
Ceci est une ligne vide.
Cette ligne marque la fin du planning de projet. N’ENTREZ rien dans cette ligne. Insérez de nouvelles lignes au-dessus de celle-ci pour continuer d’élaborer votre planning de projet. |  | Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.

## Réel
Créez un planning de projet dans cette feuille de calcul. Entrez le titre de ce projet dans la cellule B1. Des informations sur l’utilisation de cette feuille de calcul, notamment des instructions pour les lecteurs d’écran et l’auteur de ce classeur, figurent dans la feuille de calcul À propos. Continuez à parcourir la colonne A pour entendre des instructions supplémentaires. |  | Projet Esperanto
Entrez le nom de la société dans la cellule B2. |  | Rayan Guergueb (R) | Scott Ross (S)
Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3. |  | Pierre-Léo Lacan (PL) | Lucas Hernandez (L) |  | 2023-09-21
La semaine d’affichage dans la cellule E4 représente la semaine de début à afficher dans le planning de projet dans la cellule I4. La date de début du projet est considérée comme étant la semaine 1. Pour modifier la semaine d’affichage, entrez simplement un nouveau numéro de semaine dans la cellule E4. La date de début pour chaque semaine, à commencer par la semaine d’affichage dans la cellule E4, figure dans la cellule I4 et est calculée automatiquement. Cet affichage représente 8 semaines, de cellule I4 à la cellule BF4. Vous ne devez pas modifier ces cellules. Semaine d’affichage : l’étiquette figure dans la cellule C4. |  | Equibe (E) | Semaine d’affichage : |  | 1 |  |  | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06
Les cellules I5 à BL5 contiennent le numéro de jour pour la semaine représentée dans le bloc de cellules au-dessus de chaque cellule de date, et leurs valeurs sont calculées automatiquement. Vous ne devez pas modifier ces cellules. La date du jour est entourée de rouge (hex #AD3815), depuis la date du jour dans la ligne 5 jusqu’à la colonne de date entière à la fin du planning de projet. | time axis 2023-09-18 to 2023-11-12
Cette ligne contient des en-têtes pour le planning de projet figurant en dessous. Naviguez des cellules B6 à BL6 pour entendre l’énoncé du contenu. Première lettre de chaque jour de la semaine pour la date figurant au-dessus de cet en-tête. Commence dans la cellule I6, et s’étend jusqu’à la cellule BL6. Le tracé de la chronologie du projet est généré automatiquement en fonction des dates de début et de fin entrées, à l’aide de formats conditionnels. Ne modifiez pas le contenu des cellules des colonnes au-delà de la colonne I commençant à la cellule I7. | ID | TÂCHE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | JOURS | time axis 2023-09-18 to 2023-11-12
Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet.
| 1 | Initialisation |  | 100% | 2023-09-21 | 2023-10-19 | 29
| 1.1 | Démarrage | E | 100% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1
| 1.2 | Rencontre client | E | 100% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1
| 1.3 | Organisation | E | 100% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1
| 1.4 | Prise en main du travail déjà fait | E | 100% | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 15
Exemple de bloc de titre de phase | 1.5 | Chemin d'accès | E | 100% | 2023-09-28 | 2023-10-19 | 22
| 2 | Management |  | 100% | 2023-10-05 | 2023-12-27 | 84
| 2.1 | Formalisation du cahier des charges | E | 100% | 2023-10-12 | 2023-11-09 | 29
| 2.2 | Formation au management | E | 100% | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 14
| 2.3 | Définition périmètre et livrables | E | 100% | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 8
| 2.4 | Définition de l’OTT | E | 100% | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 15
Exemple de bloc de titre de phase | 2.5 | Acteurs | L | 100% | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 5
| 2.6 | Moyens nécessaires | L | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 6
| 2.7 | Pilotage | L | 100% | 12/23/23 | 2023-12-27 | #VALUE!
| 2.8 | Analyse des risques | L | 100% | 2023-11-28 | 2023-12-14 | 17
| 2.9 | Communication | L | 100% | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 8
| 3 | Programmation front-end |  |  | 2023-10-05
| 3.1 | Formation en programmation | E | 90% | 2023-10-05
| 3.2 | Page création compte | PL | 100% | 2023-01-19 | 2023-11-05
| 3.3 | Page connexion compte | PL | 100% | 2023-11-05 | 2023-11-16
| 3.4 | Page utilisateur | PL | 100% | 2023-11-16 | 2023-12-02
| 3.5 | Page expression besoin | PL | 100% | 2023-12-02 | 2023-12-14
| 3.6 | Page réponse besoin | PL | 100% | 2023-12-14 | 2023-12-20
| 3.7 | Accueil | PL | 30% | 2023-12-20
| 3.8 | Annuaires | PL
| 3.9 | Ressources | PL
| 3.10 | Messagerie | PL
| 4 | Programmation back-end |  |  | 2023-11-07
| 4.1 | Base de données MySQL | S | 100% | 2023-11-07 | 2023-11-23
| 4.2 | Mise en place des requêtes GraphQL | S | 80% | 2023-11-23
| 4.3 | Lien avec le front-end | S
| 4.4 | Mise en place de la messagerie | S
| 5 | Sémantique |  |  | 2023-10-12
| 5.1 | Compréhension des fondements de l’IA | R | 70% | 12/20/23
| 5.2 | Création de notre propre modèle | R
| 6 | Réglementation |  | 30% | 2023-11-23
| 6.1 | RGPD | S | 100% | 2023-11-23 | 2023-12-02
| 6.2 | Mentions légales | S | 50% | 2023-11-26
| 6.3 | Autres législations | L | 0%
Ceci est une ligne vide.
Cette ligne marque la fin du planning de projet. N’ENTREZ rien dans cette ligne. Insérez de nouvelles lignes au-dessus de celle-ci pour continuer d’élaborer votre planning de projet. |  | Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.
1